## PMBOK（第五版）-全部过程活动及ITTO
PMBOK（第五版）47个过程及ITTO
4．项目整合管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
4．项目整合管理 | 4.1 制定项目章程 | 4.1.1.1 项目工作说明书 | 4.1.2.1 专家判断 | 4.1.3.1 项目章程 | 8
|  | 4.1.1.2 商业论证 | 4.1.2.2 引导技术
4.1.1.3 协议
4.1.1.4 事业环境因素
4.1.1.5 组织过程资产
| 4.2 制定项目管理计划 | 4.2.1.1 项目章程 | 4.2.2.1 专家判断 | 4.2.3.1 项目管理计划 | 7
|  | 4.2.1.2 其他过程的输出 | 4.2.2.2 引导技术
4.2.1.3 事业环境因素
4.2.1.4 组织过程资产
| 4.3 指导与管理项目工作 | 4.3.1.1 项目管理计划 | 4.3.2.1 专家判断 | 4.3.3.1 可交付成果 | 12
|  | 4.3.1.2 批准的变更请求 | 4.3.2.2 项目管理信息系统 | 4.3.3.2 工作绩效数据
|  | 4.3.1.3 事业环境因素 | 4.3.2.2 会议 | 4.3.3.3 变更请求
|  | 4.3.1.4 组织过程资产 |  | 4.3.3.4 项目管理计划（更新）
4.3.3.5 项目文件（更新）
| 4.4 监控项目工作 | 4.4.1.1 项目管理计划 | 4.4.2.1 专家判断 | 4.4.3.1 变更请求 | 15
|  | 4.4.1.2 进度预测 | 4.4.2.2 分析技术 | 4.4.3.2 工作绩效报告
|  | 4.4.1.3 成本预测 | 4.4.2.3 项目管理信息系统 | 4.4.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 4.4.1.4 确认的变更 | 4.4.2.4 会议 | 4.4.3.4 项目文件（更新）
4.4.1.5 工作绩效信息
4.4.1.6 事业环境因素
4.4.1.7 组织过程资产
| 4.5 实施整体变更控制 | 4.5.1.1 项目管理计划 | 4.5.2.1 专家判断 | 4.5.3.1 批准的变更请求 | 12
|  | 4.5.1.2 工作绩效报告 | 4.5.2.2 会议（变更控制会） | 4.5.3.2 变更日志
|  | 4.5.1.3 变更请求 | 4.5.2.3 变更控制工具 | 4.5.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 4.5.1.4 事业环境因素 |  | 4.5.3.4 项目文件（更新）
4.5.1.5 组织过程资产
| 4.6 结束项目或阶段 | 4.6.1.1 项目管理计划 | 4.6.2.1 专家判断 | 4.6.3.1 最终产品、服务或成果移交 | 8
|  | 4.6.1.2 验收的可交付成果 | 4.6.2.2 分析技术 | 4.6.3.2 组织过程资产（更新）
|  | 4.6.1.3 组织过程资产 | 4.6.2.3 会议
5．项目范围管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
5．项目范围管理 | 5.1规划范围管理 | 5.1.1.1 项目管理计划 | 5.1.2.1 专家判断 | 5.1.3.1 范围管理计划 | 8
|  | 5.1.1.2 项目章程 | 5.1.2.2 会议 | 5.1.3.2 需求管理计划
5.1.1.3 事业环境因素
5.1.1.4 组织过程资产
| 5.2 收集需求 | 5.2.1.1 范围管理计划 | 5.2.2.1 访谈 | 5.2.3.1 需求文件 | 18
|  | 5.2.1.2 需求管理计划 | 5.2.2.2 焦点小组会议 | 5.1.3.2 需求跟踪矩阵
|  | 5.2.1.3 干系人管理计划 | 5.2.2.3 引导式研讨会
|  | 5.2.1.4 项目章程 | 5.2.2.4 群体创新技术
|  | 5.2.1.5 干系人登记册 | 5.2.2.5 群体决策技术
5.1.2.6 问卷调查
5.2.2.7 观察
5.2.2.8 原型法
5.2.2.9 标杆对照
5.2.2.10 系统交互图
5.2.2.11 文件分析
| 5.3 定义范围 | 5.3.1.1 范围管理计划 | 5.3.2.1 专家判断 | 5.3.3.1 项目范围说明书 | 10
|  | 5.3.1.2 项目章程 | 5.3.2.2 产品分析 | 5.3.3.2 项目文件（更新）
|  | 5.4.1.3 需求文件 | 5.3.2.3 备选方案生成
|  | 5.4.1.4 组织过程资产 | 5.3.2.4 引导式研讨会
| 5.4 创建WBS | 5.4.1.1 范围管理计划 | 5.4.2.1 分解 | 5.4.3.1 范围基准 | 9
|  | 5.4.1.2 项目范围说明书 | 5.4.2.2 专家判断 | 5.4.3.2 项目文件（更新）
5.4.1.3 需求文件
5.4.1.4 事业环境因素
5.4.1.5 组织过程资产
| 5.5 确认范围 | 5.5.1.1 项目管理计划 | 5.5.2.1 检查 | 5.5.3.1 验收的可交付成果 | 11
|  | 5.5.1.2 需求文件 | 5.5.2.2 群体决策技术 | 5.5.3.2 变更请求
|  | 5.5.1.3 需求跟踪矩阵 |  | 5.5.3.3 工作绩效信息
|  | 5.5.1.4 核实的可交付成果 |  | 5.5.3.4 项目文件（更新）
5.5.1.5 工作绩效数据
| 5.6 控制范围 | 5.6.1.1 项目管理计划 | 5.6.2.1 偏差分析 | 5.6.3.1 工作绩效信息 | 11
|  | 5.6.1.2 需求文件 |  | 5.6.3.2 变更请求
|  | 5.6.1.3 需求跟踪矩阵 |  | 5.6.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 5.6.1.4 工作绩效数据 |  | 5.6.3.4 项目文件（更新）
|  | 5.6.1.5 组织过程资产 |  | 5.6.3.5 组织过程资产（更新）
6．项目时间管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
6．项目时间管理 | 6.1 规划进度管理 | 6.1.1.1 项目管理计划 | 6.1.2.1 专家判断 | 6.1.3.1 进度管理计划
|  | 6.1.1.2 项目章程 | 6.1.2.2 分析技术
|  | 6.1.1.3 事业环境因素 | 6.1.2.3 会议
6.1.1.4 组织过程资产
| 6.2 定义活动 | 6.2.1.1 进度管理计划 | 6.2.2.1 分解 | 6.2.3.1 活动清单 | 10
|  | 6.2.1.2 范围基准 | 6.2.2.2 滚动式规划 | 6.2.3.2 活动属性
|  | 6.2.1.3 事业环境因素 | 6.2.2.3 专家判断 | 6.2.3.3 里程碑清单
6.2.1.4 组织过程资产
| 6.3 排列活动顺序 | 6.3.1.1 进度管理计划 | 6.3.2.1 紧前关系绘图法（PDM） | 6.3.3.1 项目进度网络图 | 12
|  | 6.3.1.2 活动清单 | 6.3.2.2 确定依赖关系 | 6.3.3.2 项目文件（更新）
|  | 6.3.1.3 活动属性 | 6.3.2.3 提前量与滞后量
6.3.1.4 里程碑清单
6.3.1.4 项目范围说明书
6.3.1.5 事业环境因素
6.3.1.6 组织过程资产
| 6.4 估算活动资源 | 6.4.1.1 进度管理计划 | 6.4.2.1 专家判断 | 6.4.3.1 活动资源需求 | 16
|  | 6.4.1.2 活动清单 | 6.4.2.2 备选方案分析 | 6.4.3.2 资源分解结构
|  | 6.4.1.3 活动属性 | 6.4.2.3 发布的估算数据 | 6.4.3.3 项目文件（更新）
|  | 6.4.1.4 资源日历 | 6.4.2.4 自下而上估算
|  | 6.4.1.5 风险登记册 | 6.4.2.5 项目管理软件
6.4.1.6 活动成本估算
6.4.1.7 事业环境因素
6.4.1.8 组织过程资产
| 6.5 估算活动持续时间 | 6.5.1.1 进度管理计划 | 6.5.2.1 专家判断 | 6.5.3.1 活动持续时间估算 | 18
|  | 6.5.1.2 活动清单 | 6.5.2.2 类比估算 | 6.5.3.2 项目文件（更新）
|  | 6.5.1.3 活动属性 | 6.5.2.3 参数估算
|  | 6.5.1.4 活动资源需求 | 6.5.2.4 三点估算
|  | 6.5.1.5 资源日历 | 6.5.2.6 群体决策技术
|  | 6.5.1.6 项目范围说明书 | 6.5.2.7 储备分析
6.5.1.7 风险登记册
6.5.1.8 资源分解结构
6.5.1.9 事业环境因素
6.5.1.10 组织过程资产
| 6.6 制定进度计划 | 6.6.1.1 进度管理计划 | 6.6.2.1 进度网络分析 | 6.6.3.1 进度基准 | 27
|  | 6.6.1.2 活动清单 | 6.6.2.2 关键路径法 | 6.6.3.2 项目进度计划
|  | 6.6.1.3 活动属性 | 6.6.2.3 关键链法 | 6.6.3.3 进度数据
|  | 6.6.1.4 项目进度网络图 | 6.6.2.4 资源优化技术 | 6.6.3.4 项目日历
|  | 6.6.1.5 活动资源需求 | 6.6.2.5 建模技术 | 6.6.3.5 项目管理计划（更新）
|  | 6.6.1.6 资源日历 | 6.6.2.6 提前量与滞后量 | 6.6.3.6 项目文件（更新）
|  | 6.6.1.7 活动持续时间估算 | 6.6.2.7 进度压缩
|  | 6.6.1.8 项目范围说明书 | 6.6.2.8 进度计划编制工具
6.6.1.9 风险登记册
6.6.1.10 项目人员分派
6.6.1.11 资源分解结构
6.6.1.12 事业环境因素
6.6.1.13 组织过程资产
| 6.7 控制进度 | 6.7.1.1 项目管理计划 | 6.7.2.1 绩效审查 | 6.7.3.1 工作绩效信息 | 19
|  | 6.7.1.2 项目进度计划 | 6.7.2.2 项目管理软件 | 6.7.3.2 进度预测
|  | 6.7.1.3 工作绩效数据 | 6.7.2.3 资源优化技术 | 6.7.3.3 变更请求
|  | 6.7.1.4 项目日历 | 6.7.2.4 建模技术 | 6.7.3.4 项目管理计划（更新）
|  | 6.7.1.5 进度数据 | 6.7.2.5 提前量与滞后量 | 6.7.3.5 项目文件（更新）
|  | 6.7.1.6 组织过程资产 | 6.7.2.6 进度压缩 | 6.7.3.6 组织过程资产（更新）
6.7.2.7 进度计划编制工具
7．项目成本管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
7．项目成本管理 | 7.1 规划成本管理 | 7.1.1.1 项目管理计划 | 7.1.2.1 专家判断 | 7.1.3.1 成本管理计划
|  | 7.1.1.2 项目章程 | 7.1.2.2 分析技术
|  | 7.1.1.3 事业环境因素 | 7.1.2.3 会议
7.1.1.4 组织过程资产
| 7.2 估算成本 | 7.2.1.1 成本管理计划 | 7.2.2.1 专家判断 | 7.2.3.1 活动成本估算 | 20
|  | 7.2.1.2 人力资源管理计划 | 7.2.2.2 类比估算 | 7.2.3.2 估算依据
|  | 7.2.1.3 范围基准 | 7.2.2.3 参数估算 | 7.2.3.3 项目文件（更新）
|  | 7.2.1.4 项目进度计划 | 7.2.2.4 自下而上估算
|  | 7.2.1.5 风险登记册 | 7.2.2.5 三点估算
|  | 7.2.1.6 事业环境因素 | 7.2.2.6 储备分析
|  | 7.2.1.7 组织过程资产 | 7.2.2.7 质量成本
7.2.2.8 项目管理软件
7.2.2.9 卖方投标分析
7.2.2.9 群体决策技术
| 7.3 制定预算 | 7.3.1.1 成本管理计划 | 7.3.2.1 成本汇总 | 7.3.3.1 成本基准 | 17
|  | 7.3.1.2 范围基准 | 7.3.2.2 储备分析 | 7.3.3.2 项目资金需求
|  | 7.3.1.3 活动成本估算 | 7.3.2.3 专家判断 | 7.3.3.3 项目文件（更新）
|  | 7.3.1.4 估算依据 | 7.3.2.4 历史关系
|  | 7.3.1.5 项目进度计划 | 7.3.2.5 资金限制平衡
7.3.1.6 资源日历
7.3.1.7 风险登记册
7.3.1.8 协议
7.3.1.9 组织过程资产
| 7.4 控制成本 | 7.4.1.1 项目管理计划 | 7.4.2.1 挣值管理 | 7.4.3.1 工作绩效信息 | 16
|  | 7.4.1.2 项目资金需求 | 7.4.2.2 预测 | 7.4.3.2 成本预测
|  | 7.4.1.3 工作绩效数据 | 7.4.2.3 完工尚需绩效指数（TCPI） | 7.4.3.3 变更请求
|  | 7.4.1.4 组织过程资产 | 7.4.2.4 绩效审查 | 7.4.3.4 项目管理计划（更新）
|  |  | 7.4.2.5 项目管理软件 | 7.4.3.5 项目文件（更新）
|  |  | 7.4.2.6 储备分析 | 7.4.3.6 组织过程资产（更新）
8．项目质量管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
8．项目质量管理 | 8.1 规划质量管理 | 8.1.1.1 项目管理计划 | 8.1.2.1 成本效益分析 | 8.1.3.1 质量管理计划 | 19
|  | 8.1.1.2 干系人登记册 | 8.1.2.2 质量成本 | 8.1.3.2 过程改进计划
|  | 8.1.1.3 风险登记册 | 8.1.2.3 七种基本质量工具 | 8.1.3.3 质量测量指标
|  | 8.1.1.4 需求文件 | 8.1.2.4 标杆对照 | 8.1.3.4 质量核对单
|  | 8.1.1.5 事业环境因素 | 8.1.2.5 实验设计 | 8.1.3.5 项目文件（更新）
|  | 8.1.1.6 组织过程资产 | 8.1.2.6 统计抽样
8.1.2.7 其它质量管理工具
8.1.2.8 会议
| 8.2 实施质量保证 | 8.2.1.1 质量管理计划 | 8.2.2.1 质量管理和控制工具 | 8.2.3.1 变更请求 | 12
|  | 8.2.1.2 过程改进计划 | 8.2.2.2 质量审计 | 8.2.3.2 项目管理计划（更新）
|  | 8.2.1.3 质量测量指标 | 8.2.2.3 过程分析 | 8.2.3.3 项目文件（更新）
|  | 8.2.1.4 质量控制测量结果 |  | 8.2.3.4 组织过程资产（更新）
8.2.1.5 项目文件
| 8.3 控制质量 | 8.3.1.1 项目管理计划 | 8.3.2.1 七种基本质量工具 | 8.3.3.1 质量控制测量结果 | 20
|  | 8.3.1.2 质量测量指标 | 8.3.2.2 统计抽样 | 8.3.3.2 确认的变更
|  | 8.3.1.3 质量核对单 | 8.3.2.3 检查 | 8.3.3.3 核实的可交付成果
|  | 8.3.1.4 工作绩效数据 | 8.3.2.4 审查已批准的变更请求 | 8.3.3.4 工作绩效信息
|  | 8.3.1.5 批准的变更请求 |  | 8.3.3.5 变更请求
|  | 8.3.1.6 可交付成果 |  | 8.3.3.6 项目管理计划（更新）
|  | 8.3.1.7 项目文件 |  | 8.3.3.7 项目文件（更新）
|  | 8.3.1.8 组织过程资产 |  | 8.3.3.8 组织过程资产（更新）
9．项目人力资源管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
9．项目人力资源管理 | 9.1 规划人力资源管理 | 9.1.1.1 项目管理计划 | 9.1.2.1 组织图与职位描述 | 9.1.3.1 人力资源管理计划 | 10
|  | 9.1.1.2 活动资源需求 | 9.1.2.2 人际交往
|  | 9.1.1.3 事业环境因素 | 9.1.2.3 组织理论
|  | 9.1.1.4 组织过程资产 | 9.1.2.4 专家判断
9.1.2.5 会议
| 9.2 组建项目团队 | 9.2.1.1 人力资源管理计划 | 9.2.2.1 预分派 | 9.2.3.1 项目人员分派 | 11
|  | 9.2.1.2 事业环境因素 | 9.2.2.2 谈判 | 9.2.3.2 资源日历
|  | 9.2.1.3 组织过程资产 | 9.2.2.3 招募 | 9.2.3.3 项目管理计划（更新）
9.2.2.4 虚拟团队
9.2.2.5 多标准决策分析
| 9.3 建设项目团队 | 9.3.1.1 人力资源管理计划 | 9.3.2.1 人际关系技能 | 9.3.3.1 团队绩效评价 | 12
|  | 9.3.1.2 项目人员分派 | 9.3.2.2 培训 | 9.3.3.2 事业环境因素（更新）
|  | 9.3.1.3 资源日历 | 9.3.2.3 团队建设活动
9.3.2.4 基本规则
9.3.2.5 集中办公
9.3.2.6 认可与奖励
9.3.2.6 人事测评工具
| 9.4 管理项目团队 | 9.4.1.1 人力资源管理计划 | 9.4.2.1 观察和交谈 | 9.4.3.1 变更请求 | 15
|  | 9.4.1.2 项目人员分派 | 9.4.2.2 项目绩效评估 | 9.4.3.2 项目管理计划（更新）
|  | 9.4.1.3 团队绩效评价 | 9.4.2.3 冲突管理 | 9.4.3.3 项目文件（更新）
|  | 9.4.1.4 问题日志 | 9.4.2.4 人际关系技能 | 9.4.3.4 事业环境因素（更新）
|  | 9.4.1.5 工作绩效报告 |  | 9.4.3.5 组织过程资产（更新）
9.4.1.5 组织过程资产
10．项目沟通管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
10．项目沟通管理 | 10.1 规划沟通管理 | 10.1.1.1 项目管理计划 | 10.1.2.1 沟通需求分析 | 10.1.3.1 沟通管理计划 | 11
|  | 10.1.1.2 干系人登记册 | 10.1.2.2 沟通技术 | 10.1.3.2 项目文件（更新）
|  | 10.1.1.3 事业环境因素 | 10.1.2.3 沟通模型
|  | 10.1.1.4 组织过程资产 | 10.1.2.4 沟通方法
10.1.2.5 会议
| 10.2 管理沟通 | 10.2.1.1 沟通管理计划 | 10.2.2.1 沟通技术 | 10.2.3.1 项目沟通 | 13
|  | 10.2.1.2 工作绩效报告 | 10.2.2.2 沟通模型 | 10.2.3.2 项目管理计划（更新）
|  | 10.2.1.3 事业环境因素 | 10.2.2.3 沟通方法 | 10.2.3.3 项目文件（更新）
|  | 10.2.1.4 组织过程资产 | 10.2.2.4 信息管理系统 | 10.2.3.4 组织过程资产（更新）
10.2.2.5 报告绩效
| 10.3 控制沟通 | 10.3.1.1 项目管理计划 | 10.3.2.1 信息管理系统 | 10.3.3.1 工作绩效信息 | 13
|  | 10.3.1.2 项目沟通 | 10.3.2.2 专家判断 | 10.3.3.2 变更请求
|  | 10.3.1.3 问题日志 | 10.3.2.3 会议 | 10.3.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 10.3.1.4 工作绩效数据 |  | 10.3.3.4 项目文件（更新）
|  | 10.3.1.5 组织过程资产 |  | 10.3.3.5 组织过程资产（更新）
11．项目风险管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
11．项目风险管理 | 11.1 规划风险管理 | 11.1.1.1 项目管理计划 | 11.1.2.1 分析技术 | 11.1.3.1 风险管理计划 | 9
|  | 11.1.1.2 项目章程 | 11.1.2.2 专家判断
|  | 11.1.1.3 干系人登记册 | 11.1.2.3 会议
11.1.1.4 事业环境因素
11.1.1.5 组织过程资产
| 11.2 识别风险 | 11.2.1.1 风险管理计划 | 11.2.2.1 文档审查 | 11.2.3.1 风险登记册 | 21
|  | 11.2.1.2 成本管理计划 | 11.2.2.2 信息收集技术
|  | 11.2.1.3 进度管理计划 | 11.2.2.3 核对单分析
|  | 11.2.1.4 质量管理计划 | 11.2.2.4 假设分析
|  | 11.2.1.5 人力资源管理计划 | 11.2.2.5 图解技术
|  | 11.2.1.6 范围基准 | 11.2.2.6 SWOT 分析
|  | 11.2.1.7 活动成本估算 | 11.2.2.7 专家判断
11.2.1.8 活动持续时间估算
11.2.1.9 干系人登记册
11.2.1.10 项目文件
11.2.1.11 采购文件
11.2.1.12 事业环境因素
11.2.1.13 组织过程资产
| 11.3 实施定性风险分析 | 11.3.1.1 风险管理计划 | 11.3.2.1 风险概率和影响评估 | 11.3.3.1 项目文件（更新） | 12
|  | 11.3.1.2 范围基准 | 11.3.2.2 概率影响矩阵
|  | 11.3.1.3 风险登记册 | 11.3.2.3 风险数据质量评估
|  | 11.3.1.4 事业环境因素 | 11.3.2.4 风险分类
|  | 11.3.1.5 组织过程资产 | 11.3.2.5 风险紧迫性评估
11.3.2.6 专家判断
| 11.4 实施定量风险分析 | 11.4.1.1 风险管理计划 | 11.4.2.1 数据收集和展示技术 | 11.4.3.1 项目文件（更新） | 10
|  | 11.4.1.2 成本管理计划 | 11.4.2.2 定量风险分析和建模技术
|  | 11.4.1.3 进度管理计划 | 11.4.2.3 专家判断
11.4.1.4 风险登记册
11.4.1.5 事业环境因素
11.4.1.6 组织过程资产
| 11.5 规划风险应对 | 11.5.1.1 风险管理计划 | 11.5.2.1 消极风险或威胁的应对策略 | 11.5.3.1 项目管理计划（更新） | 8
|  | 11.5.1.2 风险登记册 | 11.5.2.2 积极风险或机会的应对策略 | 11.5.3.2 项目文件（更新）
11.5.2.3 应急应对策略
11.5.2.4 专家判断
| 11.6 监控风险 | 11.6.1.1 项目管理计划 | 11.6.2.1 风险再评估 | 11.6.3.1 工作绩效信息 | 15
|  | 11.6.1.2 风险登记册 | 11.6.2.2 风险审计 | 11.6.3.2 变更请求
|  | 11.6.1.3 工作绩效数据 | 11.6.2.3 偏差和趋势分析 | 11.6.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 11.6.1.4 工作绩效报告 | 11.6.2.4 技术绩效测量 | 11.6.3.4 项目文件（更新）
|  |  | 11.6.2.5 储备分析 | 11.6.3.5 组织过程资产（更新）
11.6.2.6 会议（状态审查会）
12．项目采购管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
12．项目采购管理 | 12.1 规划采购管理 | 12.1.1.1 项目管理计划 | 12.1.2.1 自制或外购分析 | 12.1.3.1 采购管理计划 | 20
|  | 12.1.1.2 需求文件 | 12.1.2.2 专家判断 | 12.1.3.2 采购工作说明书
|  | 12.1.1.3 风险登记册 | 12.1.2.3 市场调研 | 12.1.3.3 采购文件
|  | 12.1.1.4 活动资源需求 | 12.1.2.4 会议 | 12.1.3.4 供方选择标准
|  | 12.1.1.5 项目进度计划 |  | 12.1.3.5 自制或外购决策
|  | 12.1.1.6 活动成本估算 |  | 12.1.3.6 变更请求
|  | 12.1.1.7 干系人登记册 |  | 12.1.3.7 项目文件（更新）
12.1.1.8 事业环境因素
12.1.1.9 组织过程资产
| 12.2 实施采购 | 12.2.1.1 项目管理计划 | 12.2.2.1 投标人会议 | 12.2.3.1 选定的卖方 | 21
|  | 12.2.1.2 采购文件 | 12.2.2.2 建议书评价技术 | 12.2.3.2 协议
|  | 12.2.1.3 供方选择标准 | 12.2.2.3 独立估算 | 12.2.3.3 资源日历
|  | 12.2.1.4 卖方建议书 | 12.2.2.4 专家判断 | 12.2.3.4 变更请求
|  | 12.2.1.5 项目文件 | 12.2.2.5 广告 | 12.2.3.5 项目管理计划（更新）
|  | 12.2.1.6 自制或外购决策 | 12.2.2.6 分析技术 | 12.2.3.6 项目文件（更新）
|  | 12.2.1.7 采购工作说明书 | 12.2.2.7 采购谈判
12.2.1.8 组织过程资产
| 12.3 控制采购 | 12.3.1.1 项目管理计划 | 12.3.2.1 合同变更控制系统 | 12.3.3.1 工作绩效信息 | 18
|  | 12.3.1.2 采购文件 | 12.3.2.2 采购绩效审查 | 12.3.3.2 变更请求
|  | 12.3.1.3 协议 | 12.3.2.3 检查与审计 | 12.3.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 12.3.1.4 批准的变更请求 | 12.3.2.4 报告绩效 | 12.3.3.4 项目文件（更新）
|  | 12.3.1.5 工作绩效报告 | 12.3.2.5 支付系统 | 12.3.3.5 组织过程资产（更新）
|  | 12.3.1.6 工作绩效数据 | 12.3.2.6 索赔管理
12.3.2.7 记录管理系统
| 12.4 结束采购 | 12.4.1.1 项目管理计划 | 12.4.2.1 采购审计 | 12.4.3.1 结束的采购 | 7
|  | 12.4.1.2 采购文件 | 12.4.2.2 采购谈判 | 12.4.3.2 组织过程资产（更新）
12.4.2.3 记录管理系统
13.干系人管理
领域 | 过程 | 输入 | 工具与技术 | 输出
13.干系人管理 | 13.1 识别干系人 | 13.1.1.1 项目章程 | 13.1.2.1 干系人分析 | 13.1.3.1 干系人登记册 | 8
|  | 13.1.1.2 采购文件 | 13.1.2.2 专家判断
|  | 13.1.1.3 事业环境因素 | 13.1.2.3 会议
13.1.1.4 组织过程资产
| 13.2 规划干系人管理 | 13.2.1.1 项目管理计划 | 13.2.2.1 专家判断 | 13.2.3.1 干系人管理计划 | 9
|  | 13.2.1.2 干系人登记册 | 13.2.2.2 会议 | 13.2.3.2 项目文件（更新）
|  | 13.2.1.3 事业环境因素 | 13.2.2.3 分析技术
13.2.1.4 组织过程资产
| 13.3 管理干系人参与 | 13.3.1.1 干系人管理计划 | 13.3.2.1 沟通方法 | 13.3.3.1 问题日志 | 12
|  | 13.3.1.2 沟通管理计划 | 13.3.2.2 人际关系技能 | 13.3.3.2 变更请求
|  | 13.3.1.3 变更日志 | 13.3.2.3 管理技能 | 13.3.3.3 项目管理计划（更新）
|  | 13.3.1.4 组织过程资产 |  | 13.3.3.4 项目文件（更新）
13.3.3.1 组织过程资产（更新）
| 13.4 控制干系人参与 | 13.4.1.1 项目管理计划 | 13.4.2.1 信息管理系统 | 13.4.3.1 工作绩效信息 | 12
|  | 13.4.1.2 问题日志 | 13.4.2.2 专家判断 | 13.4.3.2 变更请求
|  | 13.4.1.3 工作绩效数据 | 13.4.2.3 会议 | 13.4.3.3 项目管理计划更新
|  | 13.4.1.4 项目文件 |  | 13.4.3.4 项目文件更新
13.4.3.5 组织过程资产更新
602