## Sheet1
过程组 | 活动 | 概念 | 活动定义 | 输入 | 输入原因 | 输出 | 输出原因 | 技术 | 使用技术原因 | 考查 | 公式
启动 | 4.1制定项目章程 | 明确定义项目开始和项目边界，确立项目的正式地位，以及高级管理层直述他们对项目的支持 | 1、正式批准项目 2、授权项目经理 3、授权其使用组织资源 | 1、项目工作说明书（SOW） 2、商业论证/可行性分析报告 3、协议 4、组织过程资产 5、事业环境因素 | 1、项目工作说明书是对项目需交付的产品、服务或成果的叙述性说明（包括业务需要、产品范围描述、战略计划） 2、商业论证决定项目是否值得投资 3、协议定义了项目启动的初衷 | 1、项目章程 | 制定项目章程的概念 | 1、专家判断 2、引导技术 | 1、专家判断经常用于评估项目章程的输入 2、引导技术可用于指导项目章程的制定，引导团队或个人完成项目的关键技术 | 1、由项目发起人/pmo/项目管理委员会批准正式启动项目或阶段 2、项目以外实体，是批准谁修改 3、授权项目经理在项目活动中使用组织资源 4、项目经理最好在制定项目章程时任命，最迟在规划开始前； 5、项目章程内容：目的目标、范围、风险、进度、成本、资源、质量； 范围：①相关成功标准②高层级需求③高层级项目描述和边界定义 风险：①高层级风险②制约因素和假设条件 进度：整体里程碑进度计划 成本：总体预算 资源：①干系人清单②PM职权③签署人姓名职权④项目审批要求 6、工作说明书：产品范围叙述性描述； 7、商业论证：成本效益分析； 8、启动会议：①分发项目章程②任命项目经理③宣布项目正式启动④发起人主持 9、项目开工会议（kick off）：①团建的方式之一②了解项目管理计划③使干系人共同理解④获得干系人承诺⑤进入实施阶段的标识⑥由项目经理主持 9、项目选择成本效益测量法：净现值法NPV、内部收益率IRR、投资回收期、投资回报率、收益成本比率BCR、保本点分析 | 1、现值：PV 将来值：FV FV=PV(1+R)^n（R为年利率） NPV=所有输入-所有输出 NPV>=0可接受（越大越好） NPV<=0不可接受 2、 内部收益率IRR（在净现值NPV=0时的贴现率） IRR>=行业收益率，项目可接受（越大越好） IRR<=行业收益率，不可接受 3、投资回收期：累计收益=累计成本（越短越好） 4、投资回报率=年均利润/总投资*100%（越大越好） 5、收益成本比率BCR=预期收益/预期成本 BCR=0不赔不赚 BCR>1收益好（越大越好） BCR<1赔钱
| 13.1识别干系人 | 帮助项目经理建立对各个干系人的适度关注 | 识别能影响（或被影响）项目决策、活动或结果的个人、群体或组织，并分析和记录他们的相关信息的过程 | 1、项目章程 2、采购文件 3、组织过程资产 4、事业环境因素 | 1、项目章程中有一个主要干系人清单，可以一点代面 2、项目可能是某个采购活动的结果，那么合同双方包括供应商也需要是干系人 | 1、干系人登记册 | 便于早期识别，定期审查，主要包括干系人的基本信息、评估信息、分类 | 1、干系人分析 2、专家判断 3、会议 | 1、干系人分析主要是定性定量的分析各个角色的利益，以便提高项目成功的可能性 2、会议：交流分析干系人的角色、利益等方面，加强对主要干系人的了解 | 1、输出的干系人登记册包含的“评估信息”中，主要为主要需求、期望、对项目潜在影响、与生命周期哪个阶段最密切相关，即参与度 2、干系人登记册还包括其分类，分为内部/外部，支持者/中立者/反对者等 3、使用技术干系人分析归类主要有①权力利益（项目结果关注程度）权利影响（职权大小、主动参与项目程度）影响作用（改变项目计划或执行的能力）④凸显模型（权利（施加自己意愿的能力）、紧急程度（需要立即关注）、合法性（有权参与）） 4、权利/利益方格，见讲义P49
规划 | 5.2收集需求 | 为定义和管理项目范围（包括产品范围）奠定基础 | 1、为实现项目目标而确定 2、记录干系人的需要和需求过程 | 1、项目章程 2、干系人登记册 | 1、项目章程中有高层级的需求 2、干系人登记册中有干系人的期望 | 1、需求文件 2、需求跟踪矩阵 | 1、需求文件记录干系人的需求（需求需量化） 2、需求跟踪矩阵记录需求来源、便于跟踪、确定产品范围变更的框架 | 1、访谈 2、焦点小组会议 3、引导式研讨会 4、群体创新技术 5、群体决策技术 6、问卷调查 7、观察 8、原型法 杠杆对照 9、系统交互图 10、文件分析 | 1、访谈主要是“一对一”，目的是为了识别和定义可交付成果的特征和功能 2、焦点小组会议通过预先选定的干系人和主题专家集中在一起，了解其对产品、服务或成果的期望和态度 3、引导式：主要干系人参加会议，对产品需求进行集中讨论定义 4、群体决策技术：通过群体的集思广益活动，来识别产品和项目需求的技术 5、杠杆对照：与可比项目的实践进行对照 6、系统交互图：对产品范围的可视化描述，主要展现系统与其他系统的接口关系 | 1、需求是指发起人、客户和其他干系人的已量化且记录下来的需要和期望，是WBS的基础 2、需求分为：业务需求、干系人需求、解决方案需求（功能和非功能）、过度需求、项目需求 3、需求跟踪矩阵是①链接需求与需求源的表格对需求进行跟踪确保需求都具有商业价值 4、焦点小组会议须有主题专家参与，是群体访谈，互动式讨论，需求的是集体的意见，而非个人 5、引导式研讨会是快速定义跨职能需求、协调干系人差异、有利于达成一致意见 6、引导式方法： 联合应用开发JAD：软件行业与客户一起确定需求 用户故事会：情景故事形式，分为“角色”、“目标”、“收益动机” 质量功能展开QFD：收集“客户需求”，并排序分类（需求与功能之间的转化） 7、群体创新技术1： 多标准决策分析：做决策时必须考虑多重相互矛盾的标准（如车的价格和性能等） 8、群体创新技术2：头脑风暴 9、群体创新技术3： 名义小组：头脑风暴结构化深化应用 全体投票最有用的创意，主管有权决定拒绝或接受方案 10、群体创新技术4：从头脑风暴获得创意，用思维导图联系起来，反应创意之间的共性和差异，从而引导得出新的创意 11、群体创新技术5： 亲和图（KJ法/A型图法）：对头脑风暴中的主意进行分类，综合求创新 12、群体决策：为达成某种期望结果，而对多个方案进行评估 13、群体决策（德尔菲技术）：获得专家意见的常用方法，专家之间背靠背，以匿名提出意见，旨在取得一致意见 14、杠杆对照：①与可比项目的实践进行对照②识别最佳实践③形成改进意见④为绩效考核提供基础
| 5.3定义范围 | 明确收集的需求，哪些在范围内，明确边界 | 制定项目和产品详细描述的过程 | 1、项目章程 2、需求文件 | 1、项目章程中包含高层级的需求，为后续的范围规划提供依据 2、需求文件详细描述了需求 | 1、项目范围说明书 | 项目范围说明书包括： 1、产品范围描述 2、验收标准 3、可交付成果 4、项目的除外责任 5、制约因素 6、假设条件 | 1、产品分析 2、备选方案识别 | 1、产品分析有：产品分解、系统分析、系统工程、需求分析、价值工程、价值分析 2、备选方案识别：制定尽可能多的可选方案 | 1、范围说明书：提供基准且是干系人达成共识的文件 2、蔓延：未得到控制的变更 3、产品分析过程的价值工程侧重于开发阶段 4、备选方案生成：头脑风暴、横向思维（是不以经验为导向的革新思维）备选方案分析 5、备选方案分析往往借助优先矩阵做排序，两两对比 | 1、价值分析：V=F/C（V为价值、F为功能、C为成本）
| 5、4创建工作分解结构（WBS） | 对可交付成果的内容提供一个结构化的视图 | 将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组成部分的过程 | 1、项目范围说明书 2、需求文件 |  | 范围基准（范围说明书、WBS、WBS词典） | 范围基准是经过批准的范围说明书、WBS和WBS词典，只有通过变更控制才能进行变更 | 1、分解 | 把项目范围和项目可交付成果划分为更小更便于管理的组成部分 | 1、WBS主要作用：①方便项目干系人沟通②帮助建设项目团队 2、如果无法编出WBS，一般不要开始计划工作，决不能开始实施 3、工作包：①WBS最底层的可交付成果②详细程度因项目大小与复杂程度而异③可靠的估算和管理工作成本和活动持续时间，80/40小时潜规则（一个工作包的大致工作量）④由具体负责工作人分解⑤外包出去由承包者细分 4、WBS中包括控制账户（干系人关注的节点，一般为第二个层级）、规划包（信息不足，工作内容已知，但详细进度活动未知）、工作包 5、WBS词典是对WBS的详细描述，含工作包（基准和质量要求）、控制账户、负责组织、进度里程碑、验收标准、假设制约等 6、分解步骤：①识别可交付成果及相关工作②确定WBS结构和编排方法③自上而下分析④制定和分配标志编码⑤核实分解程度是否恰当 7、分解主要规则：①可交付成果为导向②子要素=母要素③100%原则④包含所有项目工作⑤要素之间相互独立⑥独一无二的账户编码⑦有制定责任人⑧4~6层⑨外包可作为工作包⑩WBS第二层（项目生命周期的各阶段、主要可交付成果） 8、WBS和WBS词典是制定最终活动清单的依据
| 6.2定义活动 | 将工作包分解为活动，作为对项目工作进行评估的基础 | 识别为完成项目可交付成果而采取的具体行动过程 | 范围基准 | 范围基准是经批准的产品说明书（WBS、可交付成果、制约和假设） | 1、活动清单 2、活动属性（对活动清单的描述） 3、里程碑清单 | 1、活动清单是一份包含项目所需全部进度活动的综合清单，使项目团队成员知道要完成什么工作 2、活动属性与WBS不同，可能包含持续时间等制约因素 3、里程碑是重要的节点和事件 | 1、分解 | 将工作包分解为活动 | 1、活动类型： 支持型活动：不产生有型的终端产品的支持性活动的投入 独立型投入：对于具体WBS的完成，有直接识别的贡献 依附性投入：投入不易再分解成DE，但可按其比例
| 6.3排列活动顺序 | 定义工作之间的逻辑顺序，在既定制约因素下获得最高效率 | 识别和记录项目活动之间关系的过程 | 1、活动项目范围清单 2、活动属性 3、里程碑清单 4、项目范围说明书 | 范围说明书中制约因素和限制条件，还有产品的详细描述，即属性 | 1、项目进度网络图 | 项目进度网络图是表示项目进度活动之间的逻辑关系的图形 | 1、紧前关系绘图法PDM（前导图法） 2、确定依赖关系 3、时间提前量与滞后量 | 1、先列出所有活动 2、再确定每个活动之间的关系 3、再列出每个活动之间的时间情况 | 1、四种逻辑关系：FS、SS、FF、SF 2、确定活动依赖关系 强制性依赖关系（硬逻辑关系）：合同要求或工作本身内在性质（如必须先建地基再搭柱子） 选择性依赖关系（首选/优先/软逻辑关系）：团队基于经验选择、快速跟进可考虑更改或消除 外部依赖关系：项目活动与非项目活动之间的依赖关系，如测试取决于硬件的到货 内部依赖关系：项目活动之间的紧前关系 3、提前量：可以提前开始紧后活动 4、滞后量：可以推迟开始紧后活动
| 6、4估算活动资源 | 明确完成所需资源种类、数量和特性，以便做出更准确的成本和持续时间估算 | 估算每项活动所需材料、人员、设备或用品的种类和数量的过程 | 1、活动清单 2、活动属性 3、资源日历 4、风险登记册 5、活动成本估算 | 1、资源日历标注了每个资源的可用时间 2、风险登记册中有有对资源的估算、风险和储备 | 1、活动资源需求 2、资源分解结构（RBS） | 1、活动资源需求：工作包中的每项活动所需的资源类型和数量（内部：人力；外部：采购），可汇总成工作包和每个工作时段的资源估算 2、资源分解结构：按资源类别和类型而划分的结构 | 1、备选方案分析 2、自下而上估算 | 1、很多进度活动都有若干种备选的实施方案 2、自下而上估算是一种估算项目持续时间或成本的方法（WBS） | 1、资源类别：分门别类（人力、材料、设备） 2、资源类型：同样类别下的技能水平、等级水平等
| 6.5活动持续时间 | 确定完成每个活动所需花费的时间量 | 根据资源估算的结果，估算完成单项活动所需工作时段数的过程 | 1、活动清单 2、活动属性 3、活动资源需求 4、资源日历 5、项目范围说明书 6、风险登记册 7、资源分解结构 | 1、1和2有对活动的定义 2、活动资源需求有对活动的估算 3、项目范围说明书中有假设条件 | 1、活动持续时间估算 | 1、反应单项活动所需工作时段数 2、可以有一定的变动区间 3、不包括任何时间滞后量 | 1、类比估算 2、参数估算 3、三点估算 4、群体决策技术 5、储备分析 |  | 1、活动时间估算反应单项活动所需工作时段数 2、三点估算分为“三角分布”和“正态分布” 3、源于计划评审技术PERT 4、均匀分布不用取Tm 5、正态概率分布曲线-δ~δ=68.26% -2δ~2δ=95.46% -3δ~3δ=99.73%，期望值是Tm，δ为标准差 | 1、三角分布 期望持续时间Te=（To+Tm+Tp）/3 2、正态分布 期望持续时间Te=（To+4Tm+Tp）/6 δ=（Tp-To）/6
| 6.6制定进度计划 |  | 1、分析活动顺序 2、持续时间 3、资源需求 4、进度制约因素 5、创建项目进度模型的过程 | 1、活动清单 2、活动属性 3、项目进度网络图 4、活动资源需求 5、资源日历 6、活动持续时间估算 7、项目范围说明书 8、风险登记册 项目人员分配 9、资源分解结构 | 1、1和2中定义了活动 2、3中给出了活动排序 3、4和5给了活动资源 4、6给了活动时间 | 1、项目进度计划 2、进度基准 3、项目日历 | 1、在项目日历中规定可以开展进度活动的工作日和工作班次 | 1、进度网络分析法 2、关键路径法 3、关键链法 4、资源优化技术 5、建模技术 6、进度压缩 |  | 1、项目进度计划：项目进度网络图、横道图/甘特图、里程碑图 2、进度网络图是详细的，供团队执行使用，且有逻辑关系 3、横道图和里程碑图常用于向管理层汇报，无逻辑关系 4、横道图会标注计划与完成日期，里程碑图会标注计划或完成日期 5、横道图可用户追踪活动进度，里程碑图本身没有工期 6、关键路径法CPM：网络图中总工期最长的那条路径 7、决定完成项目最短工期 8、项目的关键路径至少一条 9、项目的关键路径随时可能发生变化 10、关键路径越多，项目风险越大 11、关键路径法不考虑任何资源限制 12、关键路径法需在进度网络图中顺推与逆推 13、总浮动时间：不延误项目完工或违反进度制约=左下减左上，右下减右上，放在下 14、自由浮动时间：不延误任一紧后活动ES，紧前活动可推迟时间=右上-左上+1 15、关键链法CCM（非保守估算）：①根据有限的资源来调整项目进度计划②是资源约束型关键路径 16、关键链法在非关键路径变化可用于项目缓冲支持 17、放置在关键链末端，保证项目不因关键链的延误而延误 18、CCM强调缓冲管理，考虑制约因素，CPM强调浮动时间管理，不考虑制约因素 19、资源平衡：①解决资源短缺或过度分配②平衡资源需求量处于恒定水平③解决网络图中的所有路径④往往工期延长，关键路径发生变化 20、资源平滑：①在模型中调整，需求不超过预定资源限制②在自由和总浮动时间内延迟③无法实现所有资源优化（关键路径没有浮动时间） 21、进度压缩：在不缩减范围的前提下，缩短工期（赶工和快速跟进） 22、赶工：小钱办大事（以最小的成本来最大限度的压缩进度） 23、快速跟进：上阵父子兵（把顺序执行的活动或阶段并行执行） 24、赶工不改变逻辑，只针对关键路径，且会增加直接成本 25、快速跟进会改变逻辑，可能造成返工
| 7.2估算成本 |  | 对完成项目活动所需资金进行近似估算的过程 | 1、范围基准 2、项目进度计划 3、人力资源管理计划 4、风险登记册 | 1、范围基准包含范围说明书、工作分解结构和WBS词典 2、项目进度计划中已经估算出所需资源及其人员、人时、材料和数量等 3、提供了项目人员配备情况、人工费率和相关奖励和认可方案 考虑 4、应对风险所需成本 | 1、活动成本估算 2、估算依据 |  | 1、质量成本 2、卖方投标分析 | 1、可能需要根据合格卖方的投标情况，分析项目成本 | 1、两种成本估算： “确定估算”：精确度-5%--10%；方法：自下而上估算；阶段：规划中后期，成本基准 “量级估算”：精确度-25%--75%；方法：类比估算；阶段：启动或规划早期，不是成本基准 2、成本类别： 直接成本：可直接找到出处，如材料、工资和外包 机会成本：选择机会而放弃另外一个机会可以获得的收益 沉没成本：前期费用，决策是否继续做项目时不需要考虑 间接成本：多个项目分摊，如税金、保安费、管理费等 可变成本：随产品生产数量而增加的原材料、人员工资等 固定成本：不随产品生产数量而增加，人设备和场地租赁费 3、收益递减规律：投入越多收入可能越少 4、学习曲线：熟能生巧、规模效应，单位产品的成本会以一定比例下降
| 7.3制定预算 |  | 汇总所有单个活动或工作包的估算成本，建立一个经批准的成本基准的过程 | 1、活动成本估算 2、估算依据 3、范围基准 4、项目进度计划 5、资源日历 6、协议 7、风险登记册 | 1、协议中包括卖方投标分析，即扫地不一定是自己做 | 1、成本绩效基准 2、项目资金需求 |  | 1、成本汇总 2、储备分析 | 储备分析中包含“应急储备”和“管理储备”分别作为已知风险和未知风险的应对 | 1、管理储备（应对范围不可预见的工作） a、未知-未知风险 b、不属于成本基准 c、属于项目预算 d、管理层才能动用（审批） e、批准动用后需增加到基准中 2、应急储备 a、已知-未知风险 b、属于成本基准 c、项目经理可动用 d、一般总预算10% 3、已知的风险不会变更基准 4、P84（成本基准图） 5、绩效测量基准： ①属项目管理计划②管理层和主要干系人批准③测量绩效④仅CCB能批准其变更⑤有时含技术基准（质量基准）
| 8.1规划质量 |  | 识别项目及其可交付成果的质量要求或标准，并书面描述项目将如何达到这些要求标准的过程 | 1、项目管理计划 2、干系人登记册 3、风险登记册 4、需求文件 | 1、项目管理计划中有对三个基准的描述（范围、进度和成本） 2、干系人登记册有助于之别对质量有要求的干系人 | 1、质量管理计划 2、质量测量指标 3、质量核对单 4、过程改进计划 | 1、质量管理计划描述将如何实施组织的质量政策，以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求 2、过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以识别增值活动 3、质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及如何对属性进行测量 | 1、成本效益分析 2、质量成本 3、七种基本质量工具 4、标杆对照 5、实验设计 6、统计抽样 7、其他质量规划工具 8、会议 | 1、成本效益分析主要包括减少返工、提高生产率、降低成本等，就是比较每个质量活动可能的成本与预期效益 2、质量成本是为评价产品是否符合要求，以及因未达到要求（返工），而发生的所有成本 3、实验设计是一种统计方法，用来识别哪些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变量产生影响 | 1、质量管理计划： ①将如何实施执行组织的质量政策②如何到达质量要求 2、质量测量指标： ①项目和产品属性以及如何对其进行测量②例：准时性、预算控制、可靠性等 3、质量核对表： ①核实所要求一系列步骤是否已经执行②涵盖范围基准中定义的验收标准 4、过程改进计划： ①识别增值活动②边界-配置-测量指标-绩效改进目标 5、质量成本分为“一致性成本”和“不一致性成本” 6、一致性成本主要是在项目期间用于防止失败的费用，分为“预防成本”和“评估成本” 7、不一致性成本为失败成本，主要用于在项目期间和项目完成后处理失败的费用，分为“内部失败成本”（项目内部发现的）和“外部失败成本”（客户发现的） 8、项目管理团队应具备质量控制方面的实用统计知识，尤其是抽样与概率知识。
| 9.1制定人力资源计划 |  | 识别和记录项目角色、职责、所需技能以及报告关系，并编制人员配备管理计划的过程 | 1、活动资源需求 | 需根据活动资源需求确定所需人力 | 1、人力资源计划 | 它提供了关于如何定义、配备、管理及最终遣散项目人力资源的指南 | 1、组织机构图与职位描述 2、人际交往 3、组织理论 | 1、组织机构图与职位描述主要是记录团队成员的角色与职责，确保每个工作包都有明确的责任人，全员团队成员清楚自己的角色和职责 2、组织理论阐述个人、团队和组织部门的行为方式，可以节约编制人力资源管理计划的时间成本以及人力投入，提高工作效率 | 1、人力资源管理计划内容： ①角色和职责：角色、职权、职责、能力 ②项目组织图：项目团队成员及其报告关系 ③人员配备管理计划：何时及如何满足项目对人力资源的需求（主要从时间的维度） 2、人员配备管理计划：个人或小组来描述团队成员工作，时间框架-资源直方图，纵坐标“工作小时数”（哪一天高级工程师的工作小时数）（书P266） 3、组织图分为①层级型（组织图）②矩阵型（职责图）③文本型（职责描述） 4、OBS（组织分解结构）：反应部门与活动和工作包的关系（比如采购部只负责采购工作包下面的工作） 5、RAM（责任分配矩阵）：主要反应个人小组与活动和工作包的关系 6、RBS（资源分解结构）：对资源的类别类型和层级等分类，追踪成本很有用与会计系统对接 7、WBS（工作分解结构）：有助于明确高层次的职责 8、责任分配矩阵的RACI：①R执行（中间责任）②A负责（最终责任，具有唯一性）③C提出意见④I了解情况
| 12.1规划采购 |  | 1、记录项目采购决策 2、明确采购方法 3、识别潜在卖方的过程 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、风险登记册 4、活动资源需求 5、项目进度计划 6、活动成本估算 7、干系人登记册 8、组织过程资产（合同类型） | 1、项目管理计划中的项目范围说明书有对产品的详细描述，WBS中说明了可从外部获取的工作组件 2、项目进度计划中有强制交付日期 3、活动资源需求说明了，花多少钱买什么东西 4、活动成本估算中有为采购活动编制的成本估算，来评价投标书或建议书 5、组织过程资产中规定的合同类型对采购的限制性 | 1、采购管理计划 2、采购工作说明书 3、自制或外购决策 4、采购文件 5、供方选择标准 6、变更请求 | 1、采购管理计划中说明项目团队将如何从执行组织外部获取货物和服务，以及如何管理从编制采购文件到合同收尾的各个采购过程 2、采购工作说明书对将要包含在相关合同中的那一部分项目范围进行定义 3、采购过程中的很多因素都会产生变更 | 1、自制或外购分析（决策） 2、市场调研 3、会议 | 1、市场调研包括考察行业情况和供应商能力 2、会议可以通过与潜在供应商合作探讨，有利于供应商开发互惠的方案或产品 | 1、规划采购时要根据项目进度计划确定交货时间；2、组织过程资产中有对合同的相关信息 3、规划采购时可能需求进行需求变更；4、采购流程：识别潜在供应商、投标、投标书、中标、合同、绩效和关闭 5、采购文件包括：建议书要求（技术）、报价邀请（报价）、投标邀请书（技术+报价）、采购SOW和供方选择标准；6、与供应商的第一次沟通是采购SOW，第二次握手是征求潜在卖方建议书 7、采购SOW：合同中的那一部分项目范围，以便潜在卖方确定是否有能力提供 8、*合同：总价合同、工料合同、成本补充合同 9、合同类型：总价合同、工料合同、成本补充合同 10、总价合同：固定总价合同、总价加激励费用合同、总价加经济价格调整合同 √固定总价合同（FFP）： ①合同价格固定，除非工作范围发生变更 ②买方必须准确定义要采购的产品和服务 ③卖方承担最大风险 ④最常用的合同类型 √总价加激励费用合同（FPIF）： ①风险由买卖双方共担 ②事先商定的成本比例分摊 ③实现绩效目标也给予财务奖励 ④最终的合同价格要全部工作结束后确定 ⑤需设定价格上限（承担高于上限的全部成本） √总价加经济价格调整合同合同 ①履约期跨越相当长的时期（数年） ②允许合同根据条件变化，如通货膨胀等进行调整 11、成本补偿合同：成本加固定费用合同、成本加激励费用合同、成本加奖励费用合同 √成本加固定费用合同（CPFF） ①报销成本外，还支付一笔固定费用 ②费用=目标成本某一百分比 ③费用不因卖方的绩效而变化，除非项目范围发生变化 √成本加激励费用合同（CPIF） ①与总价加激励费用合同一样，只是不需设定范围 √成本加奖励费用合同（CPAF） ①只有在很笼统主管的绩效下，才向卖方支付大部分费用 ②完全由主管判断，通常不允许申诉 12、工料合同 按花费的实际工时数和材料数，按事先确定的单位工时费用标准和单位材料费用标准付款 ①规模小、比较简单，又需快速签合同的项目 ②不能编写准确的工作说明书时，使用其来增加人员、聘请专家以及寻求其他外部支持 13、七大合同对比表（高效P95） 考点：①计算题②每个合同的特征③对哪个角色有利 步骤：①看是FP还是CP②识别角色③对哪个角色有利 | 1、总价加激励费用合同FPIF 合同总价=X+目标利润+（目标成本-x）*卖方分享比率（X为实际成本）
| 13.2规划干系人管理 | 为与干系人的互动提供清晰且可操作的计划 | 基于对干系人的需要、利益及对项目成功的潜在影响分析，制定合适管理策略，以有效调动干系人参与整个项目生命周期的过程 | 1、干系人登记册 2、项目管理计划 |  | 1、干系人管理计划 | 为有效调动干系人而规定所需的管理策略 | 1、分析技术 | 比较所有干系人的当前参与程度与计划参与程度 | 1、干系人管理计划：为有效调动干系人参与而规定所需的管理策略 2、干系人管理计划内容分为时间和影响 时间：①关键干系人所需参与程度（含当前）②现阶段沟通需求③分发信息的时限和频率 影响：①干系人变更的范围和影响②干系人之间的相互关系和潜在交叉③需要分发给干系人的信息④分发相关信息的理由 3、可用专家判断制定行动和沟通方案，消除差距（发现差距、分析差距、搞定差距） 4、干系人参与程度类别：①不知晓②抵制（首先解决）③中立④支持⑤领导 5、干系人参与评估矩阵（高效P97）：C表示当前参与程度，D表示所需参与程度
| 10.1规划沟通管理 | 识别与记录干系人的最有效率且最有效果的沟通方式 | 根据干系人的信息需要和需求以及组织的可用资产情况，制定合适的项目沟通方式和计划 | 干系人登记册 |  | 沟通管理计划 |  | 1、沟通需求分析 2、沟通技术 3、沟通模型 4、沟通方法 | 1、沟通需求分析：项目经理应使用潜在沟通渠道或路径的数量，来反应项目沟通的复杂性 2、沟通模型：沟通过程中的几点要素 | 1、规划沟通管理的时候，需根据干系人的信息需求 2、沟通管理计划的四大方针：为什么（why）、时间（when）、谁（who）、方式（how） why：①沟通需求（来源于干系人）②发布信息的原因③需沟通的信息（效率） when：①发布信息时限频率②为沟通活动分配的资源 who：①负责沟通人员信息②有权发布机密信息的人员③将要接受信息的个人或小组 how：传递信息的技术或方法 3、只要题干中涉及到沟通的，描述很复杂很乱的，就选沟通管理计划 4、问题一而再再而三的出现，选择问题升级流程 5、沟通需求分析中，项目资源只能用来沟通①有利于项目成功的信息②缺乏沟通或造成失败的信息③Bad News也要发布 6、沟通类型：正式书面沟通、非正式书面沟通、正式口头沟通、非正式口头沟通 ①正式书面沟通：复杂、正式、报告、会议记录、简报 ②非正式书面沟通：备忘录、意向书、电子邮件、笔记 ③正式口头沟通：正式口头汇报、陈述、演讲 ④非正式口头沟通：会议、谈话、即兴讨论 7、需立即解决的问题，选择口头沟通 8、问题重要，口头沟通后再进行书面确认 9、批评或解决冲突，非正式口头沟通，不起作用或解决不了在用正式书面沟通 10、沟通模型：①编码②传递信息③解码④告知收悉⑤反馈信息 11、噪音：干扰信息传输和理解的一切因素，如距离、新技术、缺乏背景信息等 12、沟通方法：①推式沟通（有特定的接收方，如信件、报告）②交互式沟通（多向信息交换，如会谈、会议）③拉式沟通（信息量很大或受众很多，如网站、知识库） | 1、沟通需求分析中的沟通渠道=N（N-1）/2
| 11.1规划风险管理 | 确保风险管理程度、类型和可见度与风险及项目对组织的重要性相匹配 | 定义如何实施项目风险管理活动的过程 | 1、项目管理计划 2、项目章程 3、干系人登记册 | 1、项目管理计划提供了会受风险影响的范围、进度和成本基准或当前状态 2、项目章程中有高层级风险、项目描述和需求 3、干系人登记册中包含了项目干系人的详细信息及角色描述 | 1、风险管理计划 | 描述了将如何安排与实施风险管理活动 | 1、分析技术 2、会议 |  | 1、三种风险形式：已知-已知、已知-未知、未知-未知（高效P103） 2、风险的四要素：概率、原因（起因和条件）、事件、影响 3、风险是一种不确定的实践或条件，一旦发生会对至少一个目标产生影响 4、风险严重度=概率x影响，表明风险的严重程度 5、效用函数（又称风险态度）：衡量干系人的风险主观态度（喜欢不喜欢） 6、主要包含： ①风险临界值：客观量化的控制界限、越过临界值就须采取相应行动 ②风险偏好：为了预期回报，一个实体愿意承受不确定性程度 ③风险承受能力：组织或个人能承受的风险程度、数量或容量 7、风险应对措施可以反映组织在冒险与避险之间的权衡 8、风险管理计划：人、法、环 人：①角色与职责②修订的干系人承受力 法：①方法论②风险类别③概率和影响定义④概率影响矩阵 环：时间和成本储备使用方案
| 11.2识别风险 |  | 判断哪些风险会影响项目并记录其特征的过程 | 1、项目管理计划 2、活动成本估算 3、活动持续时间估算 4、干系人登记册 5、项目文件 6、采购文件 | 1、项目管理计划中包含了质量、成本、进度、风险、人力管理计划等 2、成本和时间的估算 3、确保干系人参与识别风险过程 4、项目文件能为项目团队更好的识别风险提供与决策有关的信息 | 风险登记册 |  | 1、文档审查 2、信息收集技术3、核对单分析 4、假设分析 5、图解技术 6、SWOT分析 | 1.文档审查中包含各种计划文件，查看其需求与假设之间的匹配度 2、信息收集技术：头脑风暴、德尔菲技术、访谈和根本原因分析 3、可以根据以往类似项目和其他来源的历史信息与知识编制风险识别核对单 | 1、描述风险时，一定要写明原因和事件 2、文档审查技术主要是翻开文档找来源 3、核对单分析主要是为了防止遗漏，一定要PMO做 4、信息收集技术包括：头脑风暴、德尔菲技术、访谈和根本原因分析 5、SWOT分析主要用于识别组织内部和外部的风险（如竞争对手） 6、风险登记册：已识别风险清单（风险的根本原因/事件），他是潜在的应对措施&风险触发器 7、图解技术包括：鱼骨图（从问题/风险去找原因）、系统图/流程图、影响图 8、头脑风暴是信息收集中最常用的一个技术，可以获得一份综合的项目风险清单 9、根本原因分析：发现问题，找到其深层原因并制定预防措施 10、假设分析：如果情景X出现，Y会怎样（高效P107？）
| 11.3实施定性风险分析 |  | 1、评估并综合分析风险发生概率和影响 2、对风险进行优先排序 3、从而为后续分析或行动提供基础的过程 | 1、风险登记册 2、范围基准 | 1、风险登记册包含了评估风险和划分风险优先级所需的信息 2、范围基准中有WBS可以综合分析各阶段风险 | 项目文件（风险登记册和假设条件日志） | 主要更新概率、影响、优先级、分类和紧迫性 | 1、风险概率和影响评估 2、概率影响矩阵（轻重） 3、风险数据质量评估 4、风险分类（发现风险的集中区域） 5、风险紧迫性评估（缓急） | 1、调查每个具体风险发生的可能性 | 1、定性风险分析：①相对排序或优先级清单②按照类别分类（特别关注的项目领域）③近期要应对的风险清单④需进一步分析与应对的风险清单⑤低优先级风险观察清单 2、具有低等级概率和影响的风险，将被列入观察清单中，供将来进一步检测 3、概率影响矩阵：①组织制定的风险评级规则，具体项目“剪裁”利用②有助于指导风险应对③为风险优先级顺序提供标准（高效P109） 4、风险数据质量评估：①评估数据对风险管理的有用程度②数据不准需重新收集但难度大、耗时和资源 5、风险紧迫性评估：近期就需应对的紧急风险、优先级应对，①应对的时间②风险征兆③预警信号④风险等级 6、风险分类：按照风险来源（RBS风险分解结构）、受影响的工作（RBS工作分解结构）、项目阶段，也可以根据共同的根本原因进行分类 7、风险分类的作用：①明确风险项目区域②有效制定有效风险应对措施
| 11.4实施定量风险分析 | 产生量化风险信息，来支持决策制定，降低项目的不确定性 | 就已识别的风险对项目整体目标（T或C）的影响进行定量分析的过程 | 1、风险登记册 |  | 1、项目文件主要为风险登记册（更新） |  | 1、数据收集和表现技术 2、定量风险分析和建模技术 | 1、数据收集和表现技术：通过访谈，利用经验和历史数据，对风险概率及其对项目目标的影响进行量化分析，再以概率分布导入软件 2、定量风险分析和建模技术主要包括①敏感性分析②预期货币价值分析（EMV）③建模和模拟（蒙特卡洛分析） | 1、更新的风险登记册主要内容有： ①、项目的概率分析：对项目可能的进度和成本结果进行估算，列出可能的完工日期和完工成本及其相应的置信水平 ②实现成本和时间目标的概率：从定量分析（蒙特卡洛）中取得某一事件的具体概率 ③量化风险优先级清单：包括对项目造成最大威胁或提供最大机会的风险，他们是应急储备影响最大的风险，以及最可能影响关键路径的风险，通常用敏感分析的龙卷风图评估 ④定量风险分析结果的趋势：从这种趋势中得到某些结论，并据此调整风险应对措施 2、定量分析的作用：①分析得出哪个风险最严重（即项目的概率分析）②看对项目整体目标影响的对应概率（T和C）（如完成550万的概率是50%）③量化风险优先级清单④定量风险分析结果的趋势 3、定性分析：①主观分析和评价②风险优先排序③风险的紧急程度④哪些风险需要定量分析 4、定量分析：①客观分析和评价②潜在重大影响的风险③具体哪些风险最严重④项目的应急储备⑤项目成功的概率有多高（T和C）⑥用专家判断来确定必要性和有效性 5、敏感性分析：①改变一个因素的变化对整体目标的影响②确定最大潜在的影响因素③代表（龙卷风图）（P111） 6、规划质量/实验设计DOE：该表所有重要因素对项目的影响 7、预期货币价值（EMV）=（所有入-所有出）*概率（P112）应用于决策树 8、净路径值=所有入-所有出（不与概率相乘） 9、蒙特卡洛技术：通常是成本或者持续时间作为输入，经过计算得出其对应概率（书P340解释较为清晰） ①成本：需要使用成本估算进行模拟 ②进度：需要使用进度网络图和持续时间估算进行模拟（关键路径） ③量化项目应急储备：可综合考虑分析结果和干系人风险承受能力
| 11.5规划风险应对 | 根据风险登记册优先级来制定应对措施，并把风险应对所需资源和活动加进项目的预算 | 针对项目目标，制定提高机会、降低威胁的方案和措施的过程 | 1、风险登记册 |  | 1、项目管理计划 2、项目文件 | 1、项目管理计划更新：①进度、成本、质量、采购管理计划②人力资源管理计划③因面对风险而产生的新工作（范围、进度、成本基准） 2、风险登记册的更新（风险的应对措施） | 1、消极风险或威胁的应对政策 2、积极风险或机会的应对政策 3、应急应对策略 |  | 1、规划风险应对策略内容：①风险负责人及职责②风险触发器③应对策略和具体行动④所需预算和进度活动⑤应急计划、弹回计划（应急应对策略）⑥残余风险与次生风险⑦确定应急储备 2、风险术语： ①次生风险：实施风险应对措施直接导致的风险 ②残余风险：在采取预定的应对措施仍然残余的风险（包括已被接受并处置过的小风险） ③弹回风险：在风险发生并且主要应对措施无效时使用 3、风险责任人：①针对每个被识别的风险②负责风险监控与应对计划实施③不对结果负责人④参与规划风险应对过程 4、权变措施：①已发生的不利风险②未事先规划应对 5、风险触发因素（风险征兆或警告信号，如烟感）：风险已经发生或将要发生的迹象可在识别过程中发现，监控过程中监视 6、风险应对策略 消极风险（威胁）：①规避②转移③减轻④接受 积极风险（机会）：①开拓②分享③提高④接受 7、接受（消极）：几乎不可能消除项目的全部威胁①主动接受：最常见是建立应急储备②被动接受：记录本策略，发生后在处理 8、接受归入观察清单：①能承受的风险（看不上）②无法采取应对措施（搞不定） 9、规避：指改变项目管理计划，以完全消除威胁①延长进度②改变策略：在雨季前完工或不使用不可靠的资源③缩小范围：取消某个工作，最极端的是取消整个项目 10、减轻：概率或/和影响降低到可接受的临界值：进行多次试验，优质供应商等 11、转移：把影响连同应对责任转移给第三方，是把风险管理责任简单的推给另一方并非消除风险：①保险、履约保函、担保书和保证书②合同③处理风险的财务后果最有效 12、开拓：确保机会得以实现①组织中最有能力的资源分派给项目②采用全新或改进的技术③确保来缩短完成时间或节约成本 13、提高：提高机会的发生概率和/或积极影响：尽早完成活动而增加资源 14、分享：把应对机会的部分或全部责任分配给最能为项目利益抓住该机会的第三方①风险共担的合作关系和团队②特殊目的成立公司或联营体 15、接受（积极）：当机会发生时乐以利用，但不主动追求（需列入观察清单） 16、应急应对策略：①充分的预警信号②只有在某些预定条件发生时才能实施③属应急措施④对特定事件（后果大）
| 4.2制定项目管理计划 | 生成一份核心文件，作为所有新项目工作的依据 | 对定义、准备和协调所有子计划，并把它们整合为一份综合管理计划的过程 | 1、项目章程 2、其他规划过程的输出 |  | 1、项目管理计划 |  | 1、引导技术 |  | 1、项目管理计划制定流程：①编制：团队成员负责自己部分、其他主要干系人参与②整合：项目经理负责③批准：高级管理层或主要干系人 2、项目管理计划作用：①指导项目执行、监控和收尾②如何执行工作以实现目标③绩效考核和控制基准④滚动式规划⑤批准的变更需更新 3、不属于项目管理计划，可称为“项目文件” 4、项目管理计划内容：①基准②管理③子计划 基准：范围、进度、成本基准 子计划：九大知识领域子计划、需求、过程改进、变更、配置管理计划 管理：项目生命周期选择、项目治理、过程剪裁结果 5、不属于项目管理计划可称为“项目文件”
执行 | 9.2组建项目团队 |  | 确认可用人力资源并组建项目所需团队的过程 | 1、人力资源管理计划 | 人力资源管理计划提供了如何定义、配备、管理和最终遣散人力资源的指南 | 1、项目人员分派 2、资源日历 |  | 1、预分派 2、谈判 3、招募 4、虚拟团队 5、多标准决策分析 |  | 1、人力资源管理计划①角色与职责（定义项目所需岗位、技能和能力）②项目组织图（项目所需人员数量）③人员配备管理计划（每个团队成员的时间段，以及有助于项目团队参与的重要信息） 2、预分派：①竞标承诺的特定人员②项目取决于特定人员的专有技能③项目章程制定人员 3、谈判：①职能经理②其他项目管理团队（稀缺）③供应商或第三方 4、虚拟团队：①地理位置广为分散②进行原本因差旅费高而被封杀的项目③沟通规划更加重要 5、多标准决策分析：对候选团队成员进行定级和打分的选择标准 主要方面有：①成员素质：经验、能力、知识、技能、态度②成员环境：可用性、成本、国际因素 6、不能获得所需的人力资源，可能降低成功概率，甚至最终导致项目取消 7、可能不得不使用替代资源（也许能力较低）
| 9.3建设项目团队 | 改进项目团队协作，增强人际技能、激励团队成员、降低人员离职率、提升整体项目绩效 | 1、提高工作能力 2、促进项目团队互动和改善团队氛围 3、以提高项目绩效的过程 | 1、项目人员分派 2、人力资源管理计划 3、资源日历 |  | 1、团队绩效评价 2、事业环境因素（更新） | 1、事业环境因素可能包括人事管理制度、员工培训和技能评估 | 1、人际关系技能 2、培训 3、团队建设活动 4、基本规则 5、集中办公 6、认可与奖励 7、人事评测工具 |  | 1、团队绩效评价 ①目的：项目团队建设的有效性 ②标准：应由全体相关各方联合确定 ③特征：以任务和结果为导向，是高效团队的特征 ④有效性指标：个人技能的提升、团队能力的改进、团队成员离职率的降低、团队凝聚力加强 2、人际关系技能： ①领导力（有能力让一个群体为共同目标努力） ②政治文化③谈判④沟通（项目成败最重要原因之一） ④影响力（分享权力、以身作则、决策透明、重视长期协作） ⑤决策（命令、咨询、协商和抛硬币：决策模型六阶段：√问题定义√解决方案√最佳方案√行动规划√方案评估√对结果和过程评估） ⑥教练技术（成员能力提高更高水平）⑦冲突管理⑧建立信任 ⑨激励（个人最看重的满足）⑩团队建设（帮助团队协同作战） 3、团队发展模型（塔克曼阶梯理论）： ①形成阶段：团队成员相互认识，并了解其在项目中的角色与职责，但相对独立 ②震荡阶段：开始工作（士气冰点） ③规范阶段：团队成员之间开始协调工作、调整行为，并互相信任 ④成熟阶段：组织有序、相互依靠，平稳高效的解决问题 ⑤解散阶段：解散 4、培训：培训成本通常算在项目预算 5、集中办公：也称紧密矩阵，把许多或全部最活跃成员安排在同一物理地点，以增强团队工作能力和集体荣誉感 6、基本规则：①明确规定可接受行为②减少误解和提高生产力③规则讨论，相互了解价值观 7、人事测评工具：洞察成员优势劣势和测评 8、认可与奖励：①满足被奖励者的某个重要需求，才是有效奖励②只有优良行为才能得到奖励③通过项目绩效评估做出奖励④考虑文化差异⑤项目生命周期中尽可能的给予表彰 9、
| 9.4管理项目团队 | 影响团队行为，管理冲突，解决问题，并评估 团队成员绩效 | 1、跟踪团队成员的表现 2、提供反馈，解决问题并管理变更 3、以优化项目绩效的过程 | 1、团队绩效评价（团队） 2、工作绩效报告（最终） 3、问题日志 |  | 1、事业环境因素（更新） 备注：只有9.3和9.4才会更新 | 作为管理项目团队的结果，可能需要更新的有：对组织绩效评价的输入和个人技能的更新 | 1、项目绩效评估（是个人绩效，即个人在项目工作中的评估） 2、冲突管理 3、观察与交谈 |  | 1、项目经理的权利：分为个人权利和正式权利 个人权利：①专家权力（影响力，较高声望）②参考权力（个人魅力、权威人物关系及潜在影响力） 正式权利：①奖励权力（奖励下属的权利）②正式权力（职位所拥有的权利，与个人权力结合的效果好）③惩罚权力（滥用会造成很坏的影响） 2、学会授权：①授权不能消除或减轻自己②必须明确说明你对被授权工作的要求，包括范围、时间、成本和质量③不能把自己不想做的事授权给下级④颁发奖励的事情自己做，实施惩戒的工作交给助理去做 3、冲突的来源：①启动/组织阶段：项目优先级②实施/收尾：进度计划 4、冲突的排序：①稀缺资源、资源分配②活动进度安排③个人工作风格和行政程序④个性（最次要的原因） 5、冲突处理（从好到坏的顺序）： ①合作解决问题：综合考虑不同观点，引导各方达成共识与承诺 ②妥协调解：暂时或部分解决，寻找一定程度满意方案，双方各让一步（交换条件） ③缓和包容：为缓和双方关系而求同存异，强调共性，弱化分歧 ④撤退回避：惹不起躲得起（一方或双方从冲突中撤出，将问题推迟到准备充分的时候推给其他人员解决） ⑤强迫命令：我的地盘我做主（输赢） 6、冲突处理的理念：①当事人自己今早私下解决②开诚布公③直接合作方式④对事不对人⑤着眼团队、项目及未来⑥违反职业道德或法律，必须立即报告 7、冲突处理的步骤：①自己来解决②项目经理协助，促进满意解决方案（可能或已经造成影响）③如破坏性继续，可使用正式程序，如惩戒 8、项目绩效评价内容：①澄清角色与职责②向团队成员提供建设性反馈③发现未知或未觉的问题（来开展必要的计划外培训，影响建设项目团队工具/培训）④制定个人培训计划⑤以及确立未来各时期的具体目标 9、观察与交谈：只要没有结论，没有确定和澄清，都是观察与交谈
| 12.2实施采购 |  | 1、获取卖方应答 2、选择卖方 3、授予合同的过程 | 1、项目管理计划 2、采购文件 3、采购工作说明书 4、供方选择标准 5、卖方建议书 6、自制或外购决策 |  | 1、选定的卖方 2、协议 3、资源日历 | 1、协议即指分包合同等 2、资源日历中记载签约资源的数量和可用性，以及每个特定资源或资源群的工作日或休息日 | 1、投标人会议 2、建议书评价技术 3、独立估算 4、专家判断 5、广告 6、分析技术 7、采购谈判 |  | 1、投标人会议：同所有潜在卖方之间召开，又称承包商会议、供货商会议或投标前会议，将对问题的回答以修正案的形式纳入采购文件 2、投标人会议内容：①力保所有卖方听到回答②保证所有潜在卖方对本项采购都有清楚一致的理解③对所有潜在卖方同等对待④可之前收集问题或安排考察现场 3、建议书评价技术： ①加权系统：把定性数据量化，将人的偏见影响降至最低，这种方式也叫“综合评标法” ②筛选系统：为一项或多项评估标准建立最低要求，可提高评估效率、需认真设定筛选标准 4、独立估算：卖方自己或者请专家做出成本估算，与卖方的做比较 5、报价的差异太大：①采购SOW存在缺陷或不明确②潜在卖方误解采购SOW③潜在卖方未能完全响应采购SOW 6、采购谈判： ①谈判：是在签合同前，确定合同的结构、要求以及其他条款加以澄清 ②一致意见：最终的合同措辞 ③人员：项目经理可不是主谈人 ④双赢：√买方：公平价格、维持双方良好关系√卖方：获利、市场份额、满足买方需求
| 13.3管理干系人参与 |  | 在整个项目生命周期中，与干系人进行沟通和协助，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程 | 1、干系人管理计划 2、沟通管理计划 |  | 1、组织过程资产（更新） 2、问题日志 | 1、组织过程资产的更新内容：①给干系人的通知②项目报告③项目演示材料④项目记录⑤干系人的反馈意见⑥经验教训文档 | 1、管理技能 |  | 1、管理干系人的目的：①满足干系人的期望②促进干系人合理参与③降低目的和目标达成风险④减少项目过程中的混乱 2、管理干系人的措施：①影响：调动参与，获取持续承诺，协商和沟通，管理期望确保目标实现②关注：处理未成问题的关注点，并及时进行风险评估③澄清并解决已识别问题 3、问题日志：①反应人与人之间在某些问题上的分歧②促进沟通，确保对问题有统一认识③未解决的问题往往是导致冲突和项目延迟的主要原因 4、问题日志的三要素：①问题：明确的对问题描述和分类②人：每项行动指定责任人③时间：设定解决问题的目标日期
| 10.2管理沟通 | 促进项目干系人之间实现最有效率且最有效果的沟通 | 根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息的过程 | 1、沟通管理计划 2、工作绩效报告 | 1、工作绩效报告汇集了项目绩效和状态信息 | 1、项目沟通 2、组织过程资产（更新） | 1、项目沟通包括创建、分发、接收、告知收悉和理解信息所需的活动 2、组织过程资产的更新内容：①给干系人的通知②项目报告③项目演示材料④项目记录⑤干系人的反馈意见⑥经验教训文档（与上一阶段相同） | 1、信息管理系统 2、报告绩效 |  | 1、信息管理系统：用来管理和分发项目信息的工具（为项目经理获取、存取和向干系人发布有关项目成本、进度进展和绩效等方便提供了标准工具） 2、报告绩效：收集并发布绩效信息（包括状态报告、进展测量结果和预测情况），例如周报 3、报告绩效内容：①汇总批准变更②本期完成工作③下期完成工作④预测⑤当前问题风险⑥过去绩效分析（进度、风险、成本）
| 4.3指导与管理项目执行 |  | 是为实现项目目标而执行项目管理计划中所确定的工作的过程 | 1、项目管理计划 2、批准的变更请求 | 1、项目团队把批准的变更请求列入进度计划并付诸行动 | 1、可交付成果 2、工作绩效数据 |  | 1、项目管理信息系统 2、会议 | 1、项目管理系统提供以下工具：进度计划工具、工作授权系统、配置管理系统、信息收集与发布系统等 | 1、项目管理信息系统： ①信息管理系统：收集、存储和分发信息的设施、流程和程序，包括自动化系统与人工系统，更有效率管理大型项目 ②记录管理系统：管理合同，含检索的合同文件和往来函件档案 ③支付系统：严格按照合同条款进行并记录 ④工作授权系统：确保该项工作由正确的组织在正确的时间以恰当的顺序完成 ⑤配置管理系统：提供技术和管理指导，功能特征和物理特征，三步骤：A、配置识别 B、配置状态记录（包括开发状态和变更） C、配置核实和审计 ⑥变更管理系统：规定变更一套正式书面程序，明确CCB的角色和职责，含合同变更管理系统（控制采购） 2、日常管理系统往往有变更管理系统 3、会议的目的与流程：①议程并分发②邀请相关人员③按时开始和结束④控场坚持议程⑤解决问题，与会者享受团队气氛⑥24小时发布会议记录 4、会议注意事项：①明确每个参与者的角色②业务目标单一③不要试图解决所有冲突④面对面会议效果更好⑤不允许每个人独自记笔记⑥太多会议程序或制度不健全 5、可交付成果：为完成某一过程、阶段或项目而必须交付的任何独特的、可核实的产品、成果或服务 6、工作绩效数据：①已完成工作和技术测量结果②实际成本和实际持续时间③变更请求和缺陷数量
| 8.2实施质量保证 |  | 1、审计质量要求（流程和标准）和质量控制测量结果 2、确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程 | 1、质量管理计划 2、过程改进计划（消除非增值活动） 3、质量测量指标（标准） 4、质量控制测量结果 | 1、质量管理计划描述了项目质量保证和持续过程改进的方法 2、项目质量保证活动应该支持并符合执行组织的过程改进计划 3、质量测量指标提供了应该被测量的属性和允许的偏差 4、质量控制测量结果是质量控制活动的结果，用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准和特定要求 | 1、变更请求 2、项目管理计划更新 3、项目文件更新 4、组织过程资产更新 | 1、可以为采取纠正措施、预防措施或缺陷补救而提出变更请求 2、质量、范围、进度和成本管理计划更新 3、项目文件更新（质量审计报告、培训计划和过程文档） 4、组织过程资产更新（可能包括组织的质量标准和质量管理系统） | 1、质量管理和控制工具 2、质量审计 3、过程分析 |  | 1、实施质量保证的作用： ①建立对未来输出满足需求的信心 ②通过规划过程预防缺陷，执行阶段检查工作缺陷，来保证质量的确定性 ③为持续改进创造条件，通过过程改进减少浪费和消除非增值活动，提高效率 2、质量审计概念：独立的结构化审查，用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程与程序 3、质量审计的方法：①可由内部或外部审计师进行②包括内部的自我评判 4、质量审计的目的：①识别全部实施的良好/最佳实践②识别全部差距/不足③经验教训的积累④采取后续措施纠正问题，可以带来质量成本的降低，并提高发起人或客户对项目产品的接受度 5、过程分析： ①检查在过程运行期间遇到的问题、制约因素 ②识别增值活动、消除非增值活动 ③包括根本原因分析：用于识别问题、探究根本原因，并制定预防措施的一种具体技术 6、质量管理和控制工具： ①进度网络图 ②亲和图：有助于创建WBS ③关联图（关系图）√有助于在相互交叉逻辑关系的中等复杂中创新性的解决问题√数据来源：鱼骨图（从鱼骨图中找到共同原因） ④树形图：也称系统图，可用于表现WBS、OBS和RBS ⑤过程决策程序图（DPDC）√目标与捣成目标的步骤之间的关系√找到破坏环节√有助于制定应急计划 ⑥优先矩阵：对备选方案排序和选择 ⑦矩阵图：在交叉展示因素、原因和目标关系强弱
监控 | 8.3实施质量控制 |  | 检测并记录执行质量活动的结果，从而评估绩效并推荐必要变更过程 | 1、项目管理计划 2、质量测量指标（0.1um） 3、质量核对表 4、工作绩效数据 5、批准的变更请求 6、可交付成果 |  | 1、质量控制测量结果 2、确认的变更 3、核实的可交付成果 4、工作绩效信息 5、变更请求 |  | 1、七种基本质量工具 2、审查已批准的变更请求（对照文档查询） 3、检查 |  | 1、整个监控围绕成果、绩效、变更 2、品质术语:①预防：保证过程中不出现异常②检查：保证错误不落到客户手中③属性抽样：结果合格和不合格④变量抽样：在连续的量表上标明结果所处的位置，以表明合格的程度⑤公差：结果的可接受范围⑥控制界限：显示过程是否失控的临界值 3、七种基本质量工具之鱼骨图（石川图、因果图）：识别问题）—沿着某条线不停的问“为什么”或“怎样”，找出问题或潜在问题的根本原因，制定预防措施 4、七种基本质量工具之控制图： √ USL（规格上下限：可允许的最大值和最小值，质量合格或不合格的临界线） √ UCL（控制上下限：根据标准的统计原则，由项目经理和相关干系人设定，通常设置为过程均值A，的—+3δ，是否采取纠偏措施的临界线） 过程失控的表现：①某个数据点超出控制界限②连续7个点落在均值上方或下方③不在同一侧，连续上升或下降 5、控制图的作用：①监测过程随时间推移的运行情况②可评价过程变更是否达到了预期的改进效果 6、核查表：又称计数表，用于收集数据的查对清单 ①收集潜在质量问题的有用数据 ②特别方便在开展检查以识别缺陷的数据 ③缺陷的数据和后果的数据，经常使用帕累托图来显示 ④在横轴上显示原因类别，可能有两个纵轴（数量和累计概率）有图片 7、帕累托图：特殊的垂直条形图，识别造成大多数问题少数重要原因 ①通常为20/80原则，为了有重点地采取纠正措施 ②通常按类别排列条形，以测量频率和后果 8、直方图：特殊形式条形图，描述集中趋势、分散程度和统计分布形状（一个纵轴） ①显示特定情况的发生次数或频率 ②与控制图不同，不考虑时间对分布内的变化影响 9、流程图：显示输入转化为一个或多个输出中，所需步骤顺序和可能分支 ①有助于了解和估算一个过程的质量成本 ②通过SIPOC模型（见图）映射中的水平价值链的过程细节，来显示；五要素：活动、决策点、分支循环、并行路径及处理顺序 10、散点图：显示两个变量之间的关系，即因变量Y相对于自变量X的变化，两变量越接近对角线，关系越密切，可以为正相关（正比例）、负相关（负比例）和0相关（不存在） 11、质量三个过程的概念： ①确定质量标准及如何达到：质量规划 ②对干系人的影响，提高他们对质量达成信心：质量保证 ③按质量标准，做出合格质量：质量保证 ④检查质量是否符合要求，提出变更请求：质量控制 ⑤对照实际质量绩效，评价质量标准合理性，提出变更请求：质量保证 ⑥修改质量标准或计划：质量规划
| 5.5确认范围 |  | 正式验收项目已完成的可交付成果的过程 | 1、项目管理计划 2、需求文件 3、需求跟踪矩阵 4、核实的可交付成果 5、工作绩效数据 |  | 1、验收的可交付成果 2、变更请求 3、工作绩效信息 |  | 1、检查 2、群体决策技术 | 1、检查是指开展测量、审查与确认等活动，来判断工作和可交付成果是否符合需求和产品验收标准 2、当由项目团队和其他干系人进行确认时，可以使用这些技术来达成结论 | 1、范围基准中有验收标准 2、确认范围工作： ①审查“核实的可交付成果” ②确保已圆满完成 ③获得客户或发起人的正式验收 ④确认范围关注可交付成果的验收 ⑤质量控制关注可交付成果是否正确及是否满足质量要求 ⑥质量控制通常先于确认范围进行，也可同时
| 5.6控制范围 |  | 监督项目和产品的范围状态、管理范围基准变更的过程 | 1、项目管理计划 2、工作绩效数据 3、需求文件 4、需求跟踪矩阵 |  | 1、工作绩效信息 2、变更请求 |  | 1、偏差分析 | 可利用项目绩效测量结果评估偏差偏离范围基准的程度
| 6.7控制进度 |  | 监督项目活动状态以更新项目进展、管理进度基准变更的过程 | 1、项目管理计划 2、工作绩效数据 3、项目进度计划 4、项目日历 |  | 绩效审查 |  | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、进度预测
| 7.4控制成本 |  | 监督项目状态以更新项目成本、管理成本基准变更的过程 | 1、项目管理计划 2、项目资金需求 3、工作绩效数据 | 项目资金需求包括预支加上预计债务 | 1、工作绩效信息 2、成本预测 3、变更请求 |  | 1、挣值管理 2、预测 3、完工尚需绩效指数 4、绩效审查 5、储备分析 |  | 1、挣值管理（EVM）：整合范围、进度和成本，客观测量项目绩效和进展 ①挣值EV（实际已完成工作的预算价值）②实际成本AC（实际已完成工作的实际成本）③计划价值PV（计划应完成工作的预算价值，PV总和等于BAC（初始的完工预算）） 2、EVM中绩效形式： ①成本偏差CV=EV-AC②进度偏差SV=EV-PV{大于0好} ③成本绩效指数CPI=EV/AC④进度绩效指数SPI=EV/PV{大于1好} 3、EV的三种推法：①直接用实际工作量*单价②BAC*完工百分比③CV和SV导出EV 4、看图识别EVM：见图 5、预测：VAC=BAC-EAC；判断>0表示成本节约，反之超支，见图 6、完工估算EAC=AC+ETC;EAC=BAC/CPI 7、典型的ETC：当前偏差具有典型性，后期按前期积累CPI发展，ETC=（BAC-EV）/CPI 8、非典型的ETC：不管前期好坏，后期将按预算单价完成，ETC=BAC-EV 9、按时完成的ETC：当前偏差已发生，而又必须按时完工，ETC=(BAC-EV)/(CPI*SPI) 10、完工尚需绩效指数TCPI：指为在既定的预算内（BAC）完工，未来实施剩余工作必须达到成本绩效指标（CPI），是完成剩余工作所需成本与剩余预算之比 TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC)①未来按照原BAC完成②管理层认为原BAC不可行，批准用新的EAC替代原BAC（注意：指改变分子的BAC） 11、当项目完工15%~25%时，未来绩效基本具有典型性
| 12.3控制采购 | 确保买卖双方履行法律协议，满足采购需求 | 管理采购关系、监督合同绩效以及采取必要的变更和纠正措施 | 1、采购文件 2、项目管理计划 3、合同 4、批准的变更请求 5、工作绩效报告 6、工作绩效数据 |  | 1、工作绩效信息 2、变更请求 |  | 1、合同变更控制系统 2、采购绩效审查 3、检查与审计 4、报告绩效 5、支付系统 6、索赔管理 7、记录管理系统 |  | 1、三大采购管理系统（合同系统）：合同变更控制系统、支付系统、记录系统 2、合同变更控制系统：①文书工作②跟踪系统③争议解决程序（由于合同具有法律效应）④变更所需的审批层次 3、支付系统：①被授权团队成员证明卖方已经令人满意地完成了相关工作②付款③支付都必须严格按照合同条款进行并加以记录 4、记录管理系统：管理合同、采购文件和相关记录包括：可检索的合同文件和往来函件档案 5、采购绩效审查（买方对卖方）：①一种结构化的审查②发现履约情况的好坏③考察卖方履行合同的能力④关注合同绩效（范围、进度、成本和质量） 6、检查与审计（买方对卖方）：①关注卖方对合同遵守程度，a工作过程b可交付成果 7、
| 13.4控制干系人参与 | 随项目进展和环境变化，维持并提升干系人参与活动效果和效率 | 全面监督项目干系人之间的关系，调整策略和计划，以调动干系人参与的过程 | 1、项目管理计划 2、问题日志 3、工作绩效数据 |  | 1、工作绩效信息 2、变更请求 |  | 1、信息管理系统
| 10.3控制沟通 | 随时确保所有沟通参与者之间的信息流动的最优化 | 在整个项目生命周期中对沟通进行监督和控制 | 1、项目管理计划 2、项目沟通 3、问题日志 4、工作绩效数据 |  | 1、工作绩效信息 2、变更请求 |  | 1、信息管理系统
| 11.6监控风险 |  | 1、在整个项目中实施风险应对计划、跟踪已识别风险、检测残余风险 2、识别风险 3、评估风险过程有效性的过程 | 1、风险登记册 2、项目管理计划 3、工作绩效数据 4、工作绩效报告 |  | 1、工作绩效信息 2、变更请求 3、项目文件（更新） |  | 1、风险再评估 2、风险审计 3、偏差和趋势分析 4、技术绩效测量 5、储备分析 6、会议 |  | 1、监控风险工具：风险再评估、风险审计、技术绩效测量 2、风险再评估：①识别新风险②现有风险进行再评估③删去已过时的风险 3、风险审计：①风险应对措施的有效性②风险管理过程的有效性③形成经验教训 4、技术绩效测量（偏差与趋势分析）：取得的技术成果与理想计划进行比较 5、风险监控时的风险应对： √应对措施或应急计划有效：风险触发器→执行应对措施→更新登记册 √应急计划无效：风险触发器→据实更新登记册→变更请求（含推荐的纠正措施或预防措施）→更新登记册→执行应对措施→更新登记册
| 4.4监控项目工作 | 让干系人了解项目的当前状态、已采取的步骤，以及对预算、进度和范围的预测 | 跟踪、审查和调整项目进展，以实现项目管理计划中确定的绩效目标的过程 | 1、项目管理计划 2、进度预测 3、成本预测 4、绩效信息 5、确认的变更 |  | 1、变更请求 2、工作绩效报告 |  | 1、专家判断 2、分析技术 3、项目管理信息系统 |  | 1、工作绩效数据、信息和报告的对比表，见图
| 4.5实施整体变更控制 |  | 审查所有变更请求，批准变更，管理对可交付成果、组织过程资产、项目文件和项目管理计划的过程 | 1、项目管理计划 2、工作绩效报告 3、变更请求 |  | 1、批准的变更请求 2、变更日志 |  | 1、专家判断 2、变更控制工具 3、会议 |  | 1、变更请求：①任何干系人都可提出②也可口头提出③但所有的都必须以书面形式记录④所有的都必须提交实施整体变更控制过程审批 2、变更控制程序步骤：①发现问题②分析问题③解决问题 3、发现问题（口头或书面、提交变更）：①识别变更内容 4、分析问题（给项目团队分析）：①分析领域影响②分析整体影响③变更备选方案④内部讨论⑤外部讨论 5、解决问题（提交给相应权限干系人）：①批准否决悬置②更新文件计划（变更日志、变更计划）③通知被影响人④执行记录经验 6、变更日志：全部变更的状态，无论批准与否，都要在变更日志中更新 7、变更批准角色： √项目经理：①项目计划内的变更（如赶工或快速跟进）②紧急情况变更（需后补手续） √其他：客户对合同变更 √CCB（变更控制委员会）：①主要干系人组成②批准基准的变更③职责和角色规定在变更控制程序里
收尾 | 12.4结束采购 |  | 完结单次项目采购的过程 | 1、项目管理计划 2、采购文件 |  | 1、结束的采购 2、组织过程资产（更新） |  | 1、采购审计 |  | 1、解决未决事项、索赔和争议：未决争议在采购结束后可进入诉讼程序 2、合同终止 √正常：合同目标实现 √提前：①一方违约②为买方便利而解除③协商一致 3、①采购审计：（收尾）结束采购②风险审计：（监控）监控风险③质量审计：（执行）实施质量保证④项目审计：（收尾）结束项目或阶段
| 4.6结束项目或阶段 | 总结经验教训，正式结束项目工作，为开展新工作而释放组织资源 | 完结所有项目管理过程组中的所有活动，以正式结束项目或阶段的过程 | 1、项目管理计划 2、验收的可交付成果 |  | 1、最终产品、服务或成果移交 2、组织过程资产（更新） |  | 1、专家判断 |  | 1、组织过程资产（更新）：①结束项目或阶段②结束采购 2、结束项目或阶段：项目档案、项目或阶段收尾文件、历史信息 ①项目档案：各种文件 ②项目或阶段收尾文件：√完工或移交正式文件√客户验收文件及合同√记录提前终止原因 ③历史信息：√历史信息和经验教训√含问题、风险、有效技术信息 3、结束采购 ①采购文档：√完整的、带索引的合同文档√纳入最终项目档案 ②可交付成果验收：正式书面通知 ③经验教训文档 4、两大收尾关系对比，见图 5、两大收尾步骤对比，见图
第一章 引论 |  | 1、商业价值：是组织所从事业务的整体价值，包括全部的有形和无形价值 有形价值：①货币资产②固定设施③股东权益④物品或器材 无形价值：①商誉②品牌认知度③公共利益④商标 2、①运营创造商业价值②项目获得更大的商业价值③关注业务积累的商业价值④始于综合的战略规划和管理 3、组织治理：①正式流程和程序来管理组织战略②对项目具有强制性制约 4、项目治理：①确保符合干系人需要②保证符合业务战略③规范管理项目④最大化项目价值 5、批准项目因素（战略因素）：环境因素、市场需求、战略机会和业务需求、客户需求、技术进步、技术进步、法律要求、社会需要（流行什么东西） 6、组织级项目管理（OPM）：①一种战略执行框架②把原则和实践与组织驱动因素链接③测评自身能力-提升改进计划（系统应用最佳实践） 7、基于项目的组织（PBO）：①临时机构②减轻组织中层级和官僚主义③考核依据是最终结果 8、可交付成果：为完成某一过程、阶段或项目而必须交付的任何独特的、可核实的产品、成果或服务 9、项目的特点：①临时性②独特性③渐进明细 10、项目管理多次制约因素：质量、范围、时间、成本、资源、风险 11、如何判断项目成功： 管理层：①决定制约因素重要②得不到其支持是项目失败最大原因 项目成功：①除项目的目标考核外加干系人满意度②增加测试期（试运行）以实现预期收益③基于干系人批准的最新基准来评价
第二章 组织影响和项目生命周期 |  | 1、项目与运营，项目与运营交叉点：见图 2、项目、项目集、项目组合：见图 3、组织机构：职能型组织、项目型组织、矩阵型组织（强矩阵、平衡矩阵、弱矩阵） 4、组织结构之间的对比：见图 5、事业环境因素：指围绕项目或能影响项目成败的任何内外部环境因素①积极或消极的影响②能影响项目但是项目很少影响他（内部、外部和人有关的） 6、组织过程资产：任何或全部与过程相关的资产，可来自任一或所有参与项目的组织①帮助项目成功②团队成员更新和补充（流程程序、共享知识库（除商业数据库是事业环境因素，其他都是组织过程资产）） 7、项目经理能力模型：①应用领域技能、通用管理技能②知识实践能力③个人能力（决定行为的有效性） 8、项目管理办公室（PMO）：可理解为项目经理资源池 ①所辖全部项目的共享资源 ②识别和开发项目管理方法、最佳实践和标准 ③开发和管理项目政策、程序和模板 ④指导、培训、辅导和监督 ⑤审计（经验教训）、监督遵守程度，积累经验 ⑥协调项目之间的沟通 9、项目管理办公室PMO对项目施加控制程度划分： ①支持型（想怎么玩，怎么玩）：为项目提供行政执行，对项目无控制权 ②控制型（自由是相对的）：提供支持基础上，对项目施加一定控制（如项目必须采用PMO的模板） ③指令型（我的地盘我做主）：直接管理项目，对项目目标的实现负责 10、发起人：①与客户、管理层可能是同一个人②项目正式被批准前，一直领导项目③提供资源和支持的个人或团队，负责为成功创造条件④超过项目经理控制范围，上报发起人⑤与客户一起，最终验收项目产品⑥可批准项目章程 11、项目指导委员会：为项目建立高级别的指导、支持、监督与控制框架 ①桥接组织治理与项目管理②提供项目方向指导，总体目的和目标③提供高层或外部支持④监督项目管理工作，控制项目进度 12、项目生命周期类型：预测型、适应型、迭代和增量型生命周期 √预测型：①需求明确②产品清晰③变更少（严格控制变更）④风险低⑤干系人参与少 √适应型：①需求不清②产品模糊③频繁变更④风险高⑤原型有实用价值⑥干系人参与频繁 13、迭代和增量型生命周期和适应型特点相同①适应型迭代频率快②增量型更适合大型复杂项目
第三章 项目管理过程 |  | 1、五大过程组 ①启动过程：授权开始新项目或新阶段 ②规划过程：确定范围、优化目标，实现目标而制定行动方案 ③执行过程：完成项目管理计划中确定的工作以实现项目目标 ④监控过程：跟踪、审查和调整项目进展与绩效，管理变更 ⑤收尾过程：正式结束项目或阶段 2、十大知识领域框架图：见图 3、项目范围管理：确保项目做且只做成功完成项目所需的全部工作的各过程 4、项目质量管理：执行组织确定质量政策、目标与职责的各过程和活动，从而使项目满足其预定的需求 5、质量管理理论：①戴明：PDCA戴明环（质量问题85%管理层负责，15%团队负责）②菲根堡姆：全面质量管理创始人③石川馨：石川七大工作基本质量工具（鱼骨图）④朱兰：质量是“适合使用”，质量三部曲：计划、控制和改进⑤克劳斯比：质量即符合要求，工作标准必须是0缺陷⑥田口玄一：质量是设计出来的，而非检查出来的，实验设计方法 6、项目人力资源管理：包括组织、管理与领导项目团队的各个过程 7、项目采购管理：从项目组织外部采购或获得所需产品、服务或成果的各个过程，围绕包括合同在内的协议来进行 8、项目沟通管理：确保项目信息及时且恰当的规划、收集、生产、发布、存储、管理、控制、监督和最终处置所需的各过程 9、项目干系人管理：识别干系人、分析干系人对项目期望和影响，制定合适的管理策略来有效调动干系人参与项目决策和执行 10、风险&风险管理：包括规划风险管理、识别风险、实施风险分析、规划风险应对和控制风险的各过程 11、风险：一种不确定的事件或条件，一旦发生至少对一个目标产生影响 12、墨菲定律：如果某件事件可能出错，就会出错 13、风险管理目的：①威胁：减少概率和影响②机会：增加概率和影响